## 项目清单
东风柳汽整车及关键零部件柳州项目建设清单
序号 | 分类 | 产品类型 | 供应商 | 总投资（万元） | 预计年产值（万元） | 建设周期（月） | 项目建成时间 | 性质 | 目前进展 | 修订备注
1 | 整车 | 低碳智联重型商用车 | 东风柳州汽车有限公司 | 59000 | 1000000 | 42 | 2023-06-30 | 强链 | 开展中
2 |  | 高效中型商用车 | 东风柳州汽车有限公司 | 19000 | 250000 | 45 | 2023-09-30 | 强链 | 开展中 | 建设周期更新
3 |  | 自动驾驶汽车研发及运营 | 东风柳州汽车有限公司 | 50000 | 200000 | 60 | 2025-12-01 | 补链 | 开展中 | 建设周期更新
4 |  | 纯电动整车产品 | 东风柳州汽车有限公司 | 30000 | 200000 | 12 | 2021-12-01 | 强链 | 开展中
5 |  | 燃料电池整车产品 | 东风柳州汽车有限公司 | 50000 | 200000 | 36 | 2023-12-01 | 强链 | 开展中
6 |  | 混合动力整车产品 | 东风柳州汽车有限公司 | 30000 | 250000 | 36 | 2023-12-01 | 强链 | 开展中
7 |  | 纯电动轿车整车产品开发 | 东风柳州汽车有限公司 | 30000 | 100000 | 36 | 2023-12-01 | 强链 | 开展中
8 |  | 增程式混合动力商用MPV整车产品开发 | 东风柳州汽车有限公司 | 30000 | 100000 | 36 | 2023-12-01 | 强链 | 开展中
9 |  | 混合动力家用MPV整车产品开发 | 东风柳州汽车有限公司 | 40000 | 150000 | 36 | 2023-12-01 | 强链 | 开展中
10 |  | 工程、载货、冷链等上装 | 商用车上装配套企业 | 5000 | 150000 | 36 | 2023-12-01 | 强链 | 初步意向
11 | 核心零部件本地化 | 变速箱 | 陕西法士特齿轮有限责任公司 | 50000 | 100000 | 36 | 2023-12-01 | 补链 | 洽谈中
12 |  | 板簧 | 昆明方大春鹰板簧有限公司 | 13000 | 20000 | 24 | 2022-12-01 | 补链 | 洽谈中
13 |  | 中冷、散热器 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 5000 | 10000 | 24 | 2022-12-01 | 补链 | 按东风实业产业园进度
14 |  | 冲焊件、座椅等 | 东风实业有限公司 | 46000 | 200000 | 36 | 2023-12-01 | 补链/强链 | 已完成框架协议签订，投资方案及工艺方案洽谈中
15 |  | 方向机、内外饰件、前桥、电器、轴承等 | 三环集团有限公司 | 80000 | 100000 | 36 | 2023-12-01 | 补链/强链 | 框架协议洽谈中
16 |  | 球铁件 | 青岛博泰汽车零部件有限公司 | 10000 | 15000 | 12 | 2021-12-01 | 强链 | 对接土地方案中
17 |  | 钢圈 | 东风汽车底盘系统有限公司 | 8000 | 15000 | 36 | 2023-12-01 | 强链 | 洽谈中
18 |  | 冲焊件（铁） | 十堰恒融实业有限公司 | 8000 | 15000 | 12 | 2021-12-01 | 强链 | 租赁厂房，设备入场调试中
19 |  | 硅胶管、橡胶管 | 临海市奇升橡塑制品有限公司 | 3000 | 3000 | 12 | 2021-12-01 | 补链 | 对接土地方案中
20 |  | 半轴、半轴套管、贯通轴、凸轮轴 | 合肥建元机械有限责任公司 | 2500 | 20000 | 24 | 2022-12-01 | 补链 | 筹备建厂
21 |  | 空滤、塑料件 | 河北亿利科技股份有限公司 | 5000 | 8000 | 24 | 2022-12-01 | 补链 | 立项评估中 | 新增
22 |  | 垫片、冲压件 | 河北澳晟汽车配件有限公司 | 12000 | 13000 | 24 | 2022-12-01 | 补链 | 洽谈中 | 新增
23 |  | 后视镜 | 青岛即东汽车零部件有限公司 | 700 | 2000 | 12 | 2021-12-01 | 补链 | 场地选址中 | 新增
24 |  | 排气金属软管 | 尤尼动力技术(合肥)有限公司 | 800 | 5000 | 12 | 2021-12-01 | 强链 | 筹备建厂 | 新增
25 | 新能源 | 混合动力总成、整车控制器 | 潍柴新能源科技有限公司、陕西法士特齿轮有限责任公司 | 50000 | 200000 | 36 | 2023-12-01 | 补链 | 初步意向
26 |  | 换电设备 | 上海玖行能源科技有限公司、南方电网、博众精工科技股份有限公司、杭州伯坦科技工程有限公司、浙江加能电动车科技有限公司 | 5000 | 10000 | 24 | 2022-12-01 | 补链 | 初步意向 | 建设周期跟建成时间更改
27 |  | 动力电池包 | 宁德时代新能源科技股份有限公司、深圳市比亚迪锂电池有限公司、惠州亿纬锂能股份有限公司 | 4000 | 15000 | 24 | 2022-12-01 | 强链 | 初步意向，定一家 | 供应商更改
28 |  | 驱动电机 | 精进电动科技股份有限公司、苏州朗高电机有限公司、合普动力（广东）有限公司、特百佳动力科技有限公司、苏州绿控传动科技有限公司 | 2000 | 7000 | 24 | 2022-12-01 | 强链 | 初步意向，定一家 | 供应商更改
29 |  | 电动控制器 | 苏州汇川技术有限公司、深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司、智新科技股份有限公司、江苏吉泰科电气股份有限公司、深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 | 2000 | 8000 | 24 | 2022-12-01 | 强链 | 初步意向，定一家
30 |  | 混合动力总成、整车控制器、电驱桥 | 广西玉柴新能源汽车有限公司 | 47500 | 100000 | 30 | 2022-06-01 | 补链 | 开展中
31 |  | 氢气循环泵 | 济南思明特科技有限公司 | 500 | 800 | 36 | 2023-12-01 | 补链 | 初步意向 | 建设周期更改
32 |  | 燃料电池空压机 | 德燃（浙江）动力科技有限公司 | 500 | 1500 | 36 | 2023-12-01 | 补链 | 初步意向 | 建设周期更改
33 |  | 氢气 | 赣州联悦气体有限公司、东莞巨正源科技有限公司 | 5000 | 16000 | 24 | 2022-12-01 | 补链 | 初步意向，定一家 | 建设周期跟建成时间更改
34 |  | 氢气管束车 | 辽宁众邦能源装备有限公司、浙江蓝能燃气设备有限公司 | 1000 | 4500 | 24 | 2022-12-01 | 补链 | 初步意向 | 供应商修改
35 |  | 加氢站 | 中国石油化工集团公司、中国石油天然气集团公司、中国海洋石油集团有限公司、四川亚联高科技股份有限公司、上海氢枫能源技术有限公司 | 15000 | 3000 | 24 | 2022-12-01 | 补链 | 初步意向，定一家 | 供应商及建成时间修改
36 |  | 高压氢气瓶 | 江苏国富氢能技术装备有限公司、十堰东峻汽车系统技术有限公司 | 1000 | 15000 | 36 | 2023-12-01 | 补链 | 初步意向，定一家 | 建设周期跟建成时间更改
37 |  | 电堆及燃料电池系统 | 上海捷氢科技有限公司、上海重塑能源科技有限公司、浙江爱德曼氢能源装备有限公司、北京氢璞创能科技有限公司、深圳国氢新能源科技有限公司、江苏清能新能源技术股份有限公司、浙江氢途科技有限公司、上海神力科技有限公司、北京亿华通科技股份有限公司、潍柴（潍坊）新能源科技有限公司 | 1000 | 120000 | 36 | 2023-12-01 | 补链 | 初步意向，定一家 | 供应商及建成时间修改
38 |  | 氢气及氢气储运 | 柳州市润发化工有限责任公司 | 2300 | 2500 | 12 | 2021-12-01 | 补链 | 开展中
39 |  | 加氢站 | 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 | 2000 | 900 | 6 | 2021-06-01 | 补链 | 开展中 | 建设周期更新
40 | 新四化 | 电器（组合开关、锁芯等、一键启动） | 广西万超汽车电器有限公司 | 11000 | 12000 | 12 | 2021-12-01 | 补链 | 产品验证中
41 |  | 智能驾驶解决方案 | 长沙智能驾驶研究院 | 5000 | 10000 | 24 | 2022-12-01 | 强链 | 初步意向 | 项目建成时间更改
42 |  | 智能驾驶域控制器、激光雷达、毫米波雷达、摄像头 | 福瑞泰克智能系统有限公司 | 3000 | 8000 | 12 | 2021-12-01 | 强链 | 初步意向
43 |  | 智能驾驶域控制器、激光雷达、毫米波雷达、摄像头 | 深圳安智杰科技有限公司 | 5000 | 10000 | 24 | 2022-12-01 | 强链 | 初步意向 | 项目建成时间更改
44 |  | 显示屏、网联车机 | 上海博泰悦臻电子设备制造有限公司 | 100 | 700 | 36 | 2023-12-01 | 补链 | 初步意向
45 |  | 车桥产品 | 方盛车桥(柳州)有限公司 | 1718 | 2500 | 24 | 2022-12-01 | 强链 | 开展中
46 |  | 球铁件 | 柳工柳州铸造有限公司 | 500 | 15000 | 12 | 2021-12-01 | 强链 | 已批量供货
47 | 配套能力提升 | 白车身下车体 | 柳州福臻车体实业有限公司 | 1150 | 30000 | 12 | 2021-12-01 | 强链 | 洽谈中
48 |  | 车桥产品 | 方盛车桥(柳州)有限公司 | 20000 | 80000 | 24 | 2022-12-01 | 强链 | 已立项
49 |  | 车门总成、前舱、侧围等 | 柳州六和方盛机械有限公司 | 830 | 15000 | 12 | 2021-12-01 | 强链 | 洽谈中
50 |  | 球铁件、铸钢件 | 柳州宏和机械制造有限公司 | 3000 | 5000 | 12 | 2021-12-01 | 强链 | 筹备建厂
51 |  | 线束 | 柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司 | 1000 | 3000 | 24 | 2022-12-01 | 强链 | 洽谈中
52 |  | 座椅 | 柳州东风李尔方盛汽车座椅有限公司 | 716 | 10000 | 12 | 2021-12-01 | 强链 | 洽谈中
合计 |  |  |  | 778814 | 3831400